RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang  cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dlaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.  Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu rangkaian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penelaahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana  Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Renja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

 Tahap perumusan Renja Perubahan; dan

 Tahap penyajian Renja Perubahan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa :

- Surat Edaran Bupati Bangka Barat Nomor : 000.7.2/145/BAPPERIDA/2024  tanggal 08 Juni 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Pengolahan data informasi;

- Analisis gambaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;

- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;

- Telaah terhadap rancangan awal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ;

- Perumusan tujuan dan sasaran;

- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- Perumusan kegiatan prioritas;

- Penyajian awal dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- Penyempurnaan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- Penyesuaian dokumen Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

Perubahan Renja OPD merupakan salah satu dokumen dalam proses perencanaan. Renja ini memuat seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Program dan yang masuk dalam Renja ini dirancang berdasarkan renstra yang telah disusun sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman perencanaan OPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan OPD secara rinci. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan OPD. Renja ini disusun sebagai bahan untuk mengakomodir dan menyelaraskan hasil Musrenbang Kecamatan dan hasil Reses Anggota Dewan.

Perencanaan kinerja itu sendiri merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Perencanaan yang baik menjadi titik awal keberhasilan dari pelaksanaan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .

Perencanaan kinerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. Perencanaan kinerja tahunan haruslah terintegrasi dengan rencana kegiatan maupun perencanan operasional yang lebih rinci yang berorientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan mengacu pada sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja - OPD ) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2001  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat mempunyai acuan yang bersifat taktis dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah sebagai pedoman dasar dalam menyusun dokumen dan anggaran kedepan. Maksud dan tujuan dari perencanaan kinerja merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi atau unit organisasi dapat melaksanakan delegasi wewenang dan pelaksanaan tugas yang telah dibebankan unit yang lebih tinggi, dan mengukur seberapa baik pencapaian target-target yang telah ditetapkan dengan cara dan metode yang lebih efisien. Pengukuran tingkat capaian kinerja unit organisasi ini juga akan lebih mudah, karena pembandingan antara rencana dan realisasi dapat segera dilakukan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat untuk patok duga kemampuan pencapaian target yang diinginkan sendiri oleh manajemen unit organisasi.

I.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra OPD.

Adapun sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB 	I	PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang

1.2	Landasan Hukum

1.3	Maksud dan Tujuan

1.4	Sistematika Penulisan

BAB   II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.2		Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 	Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3.3 	Program dan Kegiatan

BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat menjalankan 2 urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar ketahanan pangan dan urusan pilihan pertanian. Untuk melaksanakan 2 urusan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.888.059.530,- dan dari anggaran tersebut dapat direalisasikan per 28 Desember 2023 sebesar  15.521.917.860  atau  91,31%). Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi per 28 Desember 2023

| No. |  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran(Rp) | Realisasi Keuangan |  | Realisasi Fisik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Anggaran(Rp) | % |  |
| I |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.146.663.930,00 | 13.354.084.469,00 |  |  |
| A |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.913.672.800,00 | 13.179.547.419,00 | 94,72% | 88,66% |
| 1 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.957.479.000,00 | 10.391.282.965,00 | 94,83% | 100,00% |
|  | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.956.579.000 | 10.390.682.965,00 | 94,84% | 100,00% |
|  | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 300.000 |  | 0,00% | 100,00% |
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 4 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 900.000,00 | 300.000,00 | 33,33% | 43,33% |
|  | 1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 300.000 |  | 0,00% | 15,00% |
|  | 3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 300.000 |  | 0,00% | 15,00% |
| 5 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 617.300.000 | 575.524.835,00 | 93,23% | 95,63% |
|  | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | 8.579.150,00 | 85,79% | 100,00% |
|  | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.000.000 | 8.995.000,00 | 99,94% | 100,00% |
|  | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.000.000 | 66.317.900,00 | 94,74% | 100,00% |
|  | 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.000.000 | 38.746.000,00 | 77,49% | 90,00% |
|  | 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 3.000.000 | 420.000,00 | 14,00% | 75,00% |
|  | 6 | Penyediaan Bahan/Material | 70.000.000 | 64.314.600,00 | 91,88% | 100,00% |
|  | 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 405.000.000 | 387.852.185,00 | 95,77% | 100,00% |
|  | 8 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 300.000 | 300.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 6 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.267.693.800 | 2.188.546.619,00 | 96,51% | 95,00% |
|  | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 1.364.750,00 | 68,24% | 90,00% |
|  | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 98.523.800 | 73.001.869,00 | 74,10% | 100,00% |
|  | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.000.000 | 3.750.000,00 | 75,00% | 90,00% |
|  | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.162.170.000 | 2.110.430.000,00 | 97,61% | 100,00% |
| 7 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 68.500.000 | 22.093.000,00 | 32,25% | 86,67% |
|  | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 23.500.000 | 13.584.500,00 | 57,81% | 90,00% |
|  | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 40.000.000 | 4.608.500,00 | 11,52% | 75,00% |
|  | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedumg Kantor Atau Bangunan Lainnya | 5.000.000 | 3.900.000,00 | 78,00% | 95,00% |
| B |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI DAN KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 300.000 | 270.000,00 | 90,00% | 100,00% |
| 8 |  | Penyediaan Infrastruktur dan Saluran Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota | 300.000 | 270.000,00 | 90,00% | 100,00% |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Insfrastruktur Logistik | 300.000 | 270.000,00 | 90,00% | 100,00% |
| C |  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 20.432.800 | 19.031.850,00 | 93,14% | 100,00% |
| 9 |  | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 18.632.800 | 17.295.850,00 | 92,82% | 100,00% |
|  | 1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 5.752.700 | 4.972.500,00 | 86,44% | 100,00% |
|  | 2 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 12.880.100 | 12.323.350,00 | 95,68% | 100,00% |
| 10 |  | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 1.800.000 | 1.736.000,00 | 96,44% | 100,00% |
|  | 1 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 1.800.000 | 1.736.000,00 | 96,44% | 100,00% |
| D |  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 163.900.000 | 112.805.200,00 | 68,83% | 100,00% |
| 11 |  | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 19.600.000 | 9.074.600,00 | 46,30% | 100,00% |
|  | 1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 19.600.000 | 9.074.600,00 | 46,30% | 100,00% |
| 12 |  | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 144.300.000 | 103.730.600,00 | 71,89% | 100,00% |
|  | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 11.750.000 | 10.218.600,00 | 86,97% | 100,00% |
|  | 2 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 132.550.000 | 93.512.000,00 | 70,55% | 100,00% |
| E |  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 48.358.330 | 42.430.000,00 | 87,74% | 100,00% |
| 13 |  | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 48.358.330 | 42.430.000,00 | 87,74% | 100,00% |
|  | 1 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 4.490.000 | 4.457.900,00 | 99,29% | 100,00% |
|  | 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 43.868.330 | 37.972.100,00 | 86,56% | 100,00% |
|  |  | URUSAN PEMERINTAH PILIHAN |  |  |  |  |
|  |  | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN | 2.741.395.600 | 2.167.833.391,00 |  |  |
| F |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 665.176.300 | 223.354.750 | 33,58% | 92,50% |
| 14 |  | Pengawasan Pengunaan Sarana Pertanian | 450.166.400 | 20.564.500,00 | 4,57% | 77,50% |
|  | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spekifik Lokasi | 428.760.000 | 2.750.000,00 | 0,64% | 55,00% |
|  | 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 21.406.400 | 17.814.500,00 | 83,22% | 100,00% |
| 15 |  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 113.763.000 | 106.402.000,00 | 93,53% | 100,00% |
|  | 1 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | 39.000.000 | 33.986.000,00 | 87,14% | 100,00% |
|  | 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 9.836.000 | 9.516.000,00 | 96,75% | 100,00% |
|  | 3 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 64.927.000 | 62.900.000,00 | 96,88% | 100,00% |
| 16 |  | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | 101.246.900 | 96.388.250,00 | 95,20% | 100,00% |
|  | 1 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 101.246.900 | 96.388.250,00 | 95,20% | 100,00% |
| G |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1.130.690.000 | 1.102.423.446 | 97,50% | 100,00% |
| 17 |  | Pengembangan Prasarana Pertanian | 112.760.000 | 93.973.000,00 | 83,34% | 100,00% |
|  | 1 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 57.300.000 | 42.124.000,00 | 73,51% | 100,00% |
|  | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 55.460.000 | 51.849.000,00 | 93,49% | 100,00% |
| 18 |  | Pembangunan Prasarana Pertanian | 1.017.630.000 | 1.008.182.446,00 | 99,07% | 100,00% |
|  | 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigrasi Usaha | 84.300.000 | 78.525.396,00 | 93,15% | 100,00% |
|  | 2 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 933.330.000 | 929.657.050,00 | 99,61% | 100,00% |
| 19 |  | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 300.000 | 268.000,00 | 89,33% | 100,00% |
|  | 1 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 300.000 | 268.000,00 | 89,33% | 100,00% |
| H |  | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 324.209.400 | 303.872.550 | 93,73% | 100,00% |
| 20 |  | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 131.843.800 | 118.262.550,00 | 89,70% | 100,00% |
|  | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 113.334.400 | 105.940.550,00 | 93,48% | 100,00% |
|  | 2 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 18.509.400 | 12.322.000,00 | 66,57% | 100,00% |
| 21 |  | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 165.560.000 | 158.890.000,00 | 95,97% | 100,00% |
|  | 1 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 165.560.000 | 158.890.000,00 | 95,97% | 100,00% |
| 22 |  | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | 26.805.600 | 26.720.000,00 | 99,68% | 100,00% |
|  | 1 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 26.805.600 | 26.720.000,00 | 99,68% | 100,00% |
| I |  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 264.065.100 | 220.695.000,00 | 83,58% | 100,00% |
| 23 |  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 264.065.100 | 220.695.000,00 | 83,58% | 100,00% |
|  | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 264.065.100 | 220.695.000,00 | 83,58% | 100,00% |
| J |  | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 24 |  | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00% | 100,00% |
|  | 1 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00% | 100,00% |
| K |  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 352.754.800 | 312.987.645,00 | 88,73% | 100,00% |
| 25 |  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 352.754.800 | 312.987.645,00 | 88,73% | 100,00% |
|  | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 101.575.000 | 85.961.420,00 | 84,63% | 100,00% |
|  | 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 181.760.800 | 165.536.350,00 | 91,07% | 100,00% |
|  | 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 64.880.000 | 56.957.875,00 | 87,79% | 100,00% |
|  | 4 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | 4.539.000 | 4.532.000,00 | 99,85% | 100,00% |
|  |  |  | Rp 16.888.059.530 | Rp 15.521.917.860 | 91,91% | 98,29% |

Tabel 1. Pagu Dana dan Serapan serta Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d. TW IV Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

# Berdasarkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian dan Pangan yang bersifat wajib maupun pilihan, dengan menyelenggarakan tugas perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Sasaran kinerja dan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | BASELINE |  | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub kategori tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan |  | Persentase Peningkatan produksi Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Sasaran 1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan produksi peternakan | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (sawah) | 38,46% | 4,2% | 6,8% | 9,4% | 10,7% | 13,2% | 18,1% |
|  |  | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura | 5% | 8% | 16% | 19% | 23% | 26% | 29% |
|  |  | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% |
|  |  | Persentase peningkatan produktivitas peternakan | 47,20 | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 |
| Tujuan 2. Meningkatkan Pola Pangan Harapan Masyarakat |  | Skor Pola Pangan Harapan | 85,90 | 87,40 | 89,00 | 90,50 | 92,10 | 93,60 | 95,20 |
|  | Sasaran 2. Meningkatnya kemandirian dan diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat | Skor PPH ketersediaan pangan (Kemandirian) | 50,30 | 52,82 | 55,46 | 58,23 | 61,14 | 64,20 | 67,41 |
|  |  | Skor PPH konsumsi pangan | 85,90 | 87,40 | 89,00 | 90,50 | 92,10 | 93,60 | 95,20 |
| Tujuan 3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah |  | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | 74,10 | 74,20 | 74,30 | 74,40 | 74,50 | 74,60 | 75,00 |

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka-panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (weaknesses), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (opportunities) yang harus direbut, atau tantangan (threats) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (strengths) yang harus dioptimalkan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Kekuatan

Beberapa kekuatan (strengths) yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut:

  - SDM Pegawai Fungsional (Sumber Daya Manusia) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memadai;

  - Tersedianya kebijakan daerah terkait Pertanian dan Ketahanan Pangan;

  - Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

- Kelemahan

Beberapa kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- Minimnya data dan informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- APBD Kabupaten yang kecil sehingga mempengaruhi pendanaan dan ketersediaan dana dalam mencapai Pertanian dan Ketahanan Pangan yang penuh inovatif;

- Masih belum maksimalnya pengetahuan SDM di tingkat Petani dan Pegawai di bidang IPTEK.

- Peluang

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Adanya partisipasi dunia usaha dalam hal mengikuti peraturan Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- Bantuan anggaran dan pemerintah pusat terkait Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- Masalah Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan isu global yang merupakan program Nawacipta.

- Tantangan

Dalam pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan ada beberapa tantangan (threats) yang dihadapi antara lain:

- Merubah pola pikir masyarakat yang masih mengikuti pola lama yang menjadi kebiasaan;

- Sistem irigrasi belum maksimal dan optimal;

- Penurunan kualitas dan kuantitas tanah akibat pertambangan;

- Masih banyaknya masyarakat yang mengelola tanaman pertanian di kawasan hutan.

Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat.

| Tabel 3.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWOT RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2026 |  |  |  |  |  |
| Intern Ekstern |  | KEKUATAN (S) |  | KELEMAHAN (W) |  |
|  |  | a | SDM (Sumber Daya Manusia) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memadai | a | Minimnya data dan informasi Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|  |  | b | Tersedianya kebijakan daerah terkait Pertanian dan Ketahanan Pangan | b | APBD Kabupaten yang kecil sehingga mempengaruhi pendanaan dan ketersediaan dana dalam mencapai Pertanian dan Ketahanan Pangan yang penuh inovatif |
|  |  | c | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai | c | Masih belum maksimalnya pengetahuan SDM di tingkat Petani dan Pegawai |
| PELUANG (O) |  | ALTERNATIF STRATEGI ( S-O) |  | ALTERNATIF STRATEGI ( W-O) |  |
| A | Adanya partisipasi dunia usaha dalam hal mengikuti peraturan Pertanian dan Ketahanan Pangan | a | Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam hal pelestarian dan pemeliharaan Pertanian dan Ketahanan Pangan | a | Peningkatan efektifitas perlindungan terhadap fungsi Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pemulihan pencemaran dan kerusakan Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| B | Bantuan anggaran dan pemerintah pusat terkait Pertanian dan Ketahanan Pangan | b | Pengoptimalan sarana dan prasarana Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dimiliki | b | Mengoptimalkan anggaran pusat terkait pemeliharaan dan pengelolaan Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| C | Masalah Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan isu global | c | Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan ALSINTAN | c | peningkatan kualitas SDM petani melalui penerapan teknologi dan peningkatan wawasan dalam menghadapi isu global |
| TANTANGAN (T) |  | ALTERNATIF STRATEGI ( S-T) |  | ALTERNATIF STRATEGI (W-T) |  |
| A | Merubah pola pikir masyarakat yang masih mengikuti pola lama yang menjadi kebiasaan | a | Mengoptimalkan PPL agar dapat memberikan motivasi serta penyuluhan yang maksimal dalam setiap pertemuan | a |  |
| B | Sistem irigrasi belum maksimal dan optimal |  |  | b |  |
| C | Penurunan kualitas dan kuantitas tanah |  |  | c | Pemberiaan bantuan untuk kesuburan tanah melalui bantuan pupuk kandang |
| D | Masih banyaknya masyarakat yang mengelola tanaman pertanian di kawasan hutan |  |  | d |  |

Secara umum kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan yang baik. Kondisi yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian misi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain :

- Sumber Daya Manusia yang belum ahli ataupun berkualitas di bidangnya;

- Sarana dan Prasarana pertanian yang belum optimal;

- Kurangnya dukungan anggaran untuk mewujudkan visi misi Bupati terpilih walaupun termasuk prioritas utama ketercapaian pembangunan Bangka Barat;

- Masalah hama dan penyakit masih menjadi hambatan yang belum bisa ditanggulangi dengan efektif karena masih menggunakan kimiawi;

- Masih besarnya ketergantungan para petani ataupun peternak terhadap bantuan Pemerintah Daerah;

- Pemberian stimulus dengan sistem pinjam pakai masih belum sepenuhnya berhasil;

- Kurangnnya pengetahuan petani akan penggunaan internet dalam pengaplikasikan teknologi pertanian tepat guna.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja Perubahan PD Tahun 2024 harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

    - Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim Yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”;

    - Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu : a. Optimalisasi Pelayanan Dasar; b. Optimalisasi Penanganan Stunting; c. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur; serta d. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

    - Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2024 khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah”, strategi “Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan produksi peternakan), Mengoptimalkan dan menyinergikan fungsi jaringan irigasi, Meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian, ;

    - Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

    - Serta Hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait capaian kinerja.

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, diharapkan Kepala Perangkat Daerah untuk dapat melakukan reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perangkat Daerah diharapkan dapat melakukan penghapusan subkegiatan yang dianggap kurang mendukung dalam pencapaian indikator sasaran pembangunan Tahun 2024 serta yang sampai dengan saat ini belum memenuhi syarat pendukung pelaksanaan kegiatan;

- Usulan kegiatan yang bersifat fisik agar mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan kelengkapan dokumen pendukung serta wajib dilengkapi dengan titik koordinat;

- Perangkat Daerah diharapkan dapat melakukan pengurangan target keluaran sub kegiatan yang dapat meminimalisasi pagu anggaran namun tidak mengurangi capaian kinerja pada tingkat sasaran dan program pembangunan;

- Perangkat Daerah dapat menambah subkegiatan baru dan atau menambah pagu pada subkegiatan yang sudah ada dengan ketentuan tidak mengubah besaran pagu per Urusan yang telah ditetapkan dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 guna penguatan capaian kinerja sasaran dan program pembangunan daerah;

- Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu kepada Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Besaran rincian pagu pada beberapa komponen subkegiatan untuk dapat mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan;

Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat berdasarkan pada dokumen Renstra 2021 – 2026, sehingga perlu adanya review atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ada. Perubahan pagu anggaran dari rancangan awal RKPD yang telah disusun dan ditetapkan sangat signifikan, hal itu disebabkan oleh refokusing anggaran yang dilakukan serta usulan yang dirangkum melalui hasil Musrenbang Kecamatan serta hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Forum OPD dan juga mengakomodir hasil-hasil dari hasil reses dewan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, maka Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan, khususnya terkait pencapaian target sasaran, program serta kegiatan dan subkegiatan pembangunan.

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Permasalahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan masukan dari berbagai pihak  terkait lainnya. Untuk mendapatkan usulan pemangku kepentingan terkait Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah dengan mengakomodir hasil reses DPR Provinsi Kep. Bangka Belitung dan DPRD Kab. Bangka Barat tahun 2023.

Beberapa masukan terkait Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 untuk saat ini belum ada dan masih menunggu hasil inputan yang ada terdapat dalam aplikasi SIPD serta untuk hasil reses dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunggu pelaksanaan Musrenbangtan Provinsi yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2023.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

  - Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan program dan kegiatan guna menunjang penyelenggaraan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 sekarang ini mempunyai empat (4) sasaran strategis yaitu :

- Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan;

- Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian;

- Pembinaan hubungan industri sektor pertanian;

- Peningkatan standarisasi produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian;

- Pengembangan produk pertanian, serta mendorong sinkronisasi antarstakeholder;

- Meningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian;

- Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian.

  - Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Strategis dan Unggulan Daerah melalui Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis dan Unggulan Daerah serta Meningkatkan Mutu, dan Nilai Tambah Hasil Pertanian di Tingkat Petani Melalui Pertumbuhan Petani/Kelompok Tani yang Menerapkan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Pertanian.

  - Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Visi Misi Dinas Pertanian Bangka Barat Tahun 2022 s.d 2026 yaitu :

Visi : “Terwujudnya Pertanian Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan Nilai Tambah, Ekspor dan Kesejahteraan Petani Menuju Bangka Barat yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Misi yang ingin dicapai adalah :

- Mewujudkan Pengembangan Sistem Agribisnis/ Agrobisnis Pertanian Berkelanjutan yang Efesien Berbasis Sumberdaya Lokal, Berdaya Saing Tinggi.

- Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan.

- Mengembangkan dan memantapkan ketersediaan, distribusi pangan, cadangan pangan masyarakat berbasis kemandirian untuk peningkatan akses pangan dan mengantisipasi kerawanan pangan.

- Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan panagan berbasis sumberdaya lokal.

- Meningkatkan Produk Pertanian sebagai Bahan Baku Industri.

- Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaan untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan.

- Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan mencipatakan lapangan kerja di perdesaan.

- Mengembangkan Industri Hilir yang Terintegrasi dengan Sumberdaya Lokal untuk Memenuhi Permintaan Pasar Domestik, Regional dan Internasional.

- Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur dan Berkeadilan.

- Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi.

- Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah, Profesional dan Bermartabat.

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat 11 (sebelas) program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan  yang telah dipersiapkan melalui rancangan awal Rencana Kerja ( Renja ) dengan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim Yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”, serta Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu : a. Optimalisasi Pelayanan Dasar; b. Optimalisasi Penanganan Stunting; c. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur; serta d. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, yang tertuang pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024, yaitu :

| No. |  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
| --- | --- | --- |
|  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan |
| A |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| A |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 1 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|  | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
|  | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|  | 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 2 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|  | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|  | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|  | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD |
|  | 4 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| 3 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
|  | 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 4 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|  | 1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
|  | 2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
|  | 3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 5 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|  | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|  | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
|  | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
|  | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
|  | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan |
|  | 7 | Penyediaan Bahan/Material |
|  | 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|  | 9 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| 6 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|  | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 7 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|  | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
|  | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|  | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 8 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|  | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
|  | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
|  | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedumg Kantor Atau Bangunan Lainnya |
| B |  | PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI DAN KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN |
| 9 |  | Penyediaan Infrastruktur dan Saluran Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya |
|  | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik |
|  | 3 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
| C |  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| 10 |  | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
|  | 1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota |
|  | 2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
|  | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis |
|  | 4 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota |
| 11 |  | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
|  | 1 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun |
|  | 2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| D |  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
| 12 |  | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |
|  | 1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |
| 13 |  | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota |
|  | 2 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| E |  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| 14 |  | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
|  | 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
|  |  | URUSAN PEMERINTAH PILIHAN |
|  |  | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN |
| F |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
| 15 |  | Pengawasan Pengunaan Sarana Pertanian |
|  | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spekifik Lokasi |
|  | 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian |
| 16 |  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman |
|  | 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman |
|  | 3 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman |
| 17 |  | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil |
|  | 2 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak |
| 18 |  | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |
|  | 1 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain |
| G |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| 19 |  | Pengembangan Prasarana Pertanian |
|  | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya |
|  | 2 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian |
| 20 |  | Pembangunan Prasarana Pertanian |
|  | 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 21 |  | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
|  | 1 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak |
| H |  | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| 22 |  | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis |
|  | 2 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular |
| 23 |  | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner |
| 24 |  | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan |
|  | 1 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha |
| I |  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |
| 25 |  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
| J |  | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN |
| 26 |  | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|  | 1 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian |
| K |  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
| 27 |  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |
|  | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |
|  | 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa |
|  | 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian |
|  | 4 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program  dan pagu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Serta Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk kegiatan prioritas tersebut.

Perumusan Rencana Kerja Perubahan melalui  program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 adalah tahun keempat RPJMD periode berikutnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Rencana Kerja Perubahan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 serta Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat:

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan dokumen awal dalam suatu proses perencanaan anggaran.  Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebuah aspirasi atau masukan pada tahun yang bersangkutan, masukan program dan kegiatannya bersumber pada rencana strategis yang disusun sebelumnya.

Usulan program dan kegiatan akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan demikian proses perencanaan tidak berakhir pada penyusunan renja saja, tetapi harus diproses lebih lanjut ketahap perencanaan dan penganggaran selanjutnya dibawa ke pembahasan tingkat TAPD Kabupaten Bangka Barat, penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPPA.

Kegiatan yang terdapat dalam Renja Perubahan tahun 2024 ini disusun tetap mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten Bangka Barat. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan maka perlu disesuaikan melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Semoga perencanaan yang sudah disusun ini dapat terealisasi sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dan perencanaan program dan kegiatan juga seharusnya menggunakan proses ini agar lebih efektif mencapai hasil. Integrasi perencanaan kinerja dengan proses manajemen lainnya seperti penganggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus menjadi perhatian para pemimpin dalam organisasi.

Mentok,       Juni 2024

KEPALA DINAS,

AMAL AZ, SP.,M.EP

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C

NIP. 196904191999031001